Załącznik nr 3

Sprawa  Nr 341/01/KAN/06

# PROJEKT UMOWY

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Nr ......................... z dnia ............................. r.

1.W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zrealizowanie „Budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w  mieście Jasień”, pomiędzy Gminą Jasień w Jasieniu ul. XX- Lecia 20, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Panią Helenę Sagasz Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Pani Anny Górskiej

a ...................................................................... zwanym dalej Wykonawcą zawarta została umowa o następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia publicznego w zakresie wykonania robót budowlanych w ramach budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w  mieście Jasień”,

1.1 Zakres niniejszej umowy obejmuje:

Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje:

- budowę pompowni ścieków- 4szt,

- budowę rurociągu tłocznego:

a) rura PE100 SDR17 Dn = 160mm -1446,7m

b) rura PE100 SDR17 Dn = 140mm-130,5m

c) rura PE100 SDR17 Dn = HOmm-18,Om

d) rura PE100 SDR17 Dn = 90mm - 203, O m w tym: preizolowana PE Dn  90/200mm - 20,Om

e) zawory napowietrzająco - odpowietrzające - 4szt.

r)  hydranty odwodnieniowe Dn = 80mm - 2szt.

g) zasuwy klinowe odcinające Dn =150mm - 2szt.

h) zasuwy klinowe odcinające Dn = 1OOmm - 1szt.

i)  zasuwy klinowe odcinające Dn = 80mm - 1szt.

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

a) rury PCW Dn = 200 mm - 793,Om

b) studnie z kręgów bet. Dn = 1000 mm - 33 szt.

c) studnie murowane Dn = 1000 mm zabudowane na kanałach istniejących- 3szt.

d) studnia murowana Dn= 1200mm zabudowana na kanale istniejący- 1szt.

- budowę przykanalików:

a) rury PCW Dn = 160 mm - 58 m (10szt.)

b) rury PCW Dn = 200 mm-121,5m (3szt.)

c) studzienki rewizyjne PP Dn = 400/160 mm - 10szt.

d) studzienki rewizyjne PP Dn = 600/200 mm - 6szt.

1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje również projekt organizacji ruchu na czas budowy  oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej stanowiącej podstawę przekazania Inwestorowi przedmiotu zamówienia publicznego,

- odtworzenie stanu dróg, chodników i zieleni w pasie roboczym kolektora, kanalizacji i pompowni,

- przekazanie Inwestorowi zakończonej budowy kolektora do użytkowania.

§ 2

1.Zakres budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- budowę rurociągu tłocznego,

- budowę pompowni ścieków,

- budowę odcinków kanalizacji sanitarnej pozwalających na przepięcie istniejących,
fragmentarycznych sieci kanalizacyjnych i włączenia ich do projektowanego układu,

- budowę kanału grawitacyjnego w ul. Okrzei i Buczka z przykanalikami,

§ 3

- Zamawiający ma prawo zaniechania niektórych robót, jeżeli w toku realizacji inwestycji wystąpi taka konieczność. W przypadku zaniechania poszczególnych robót wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikłą z kosztorysów ofertowych dotyczących zaniechanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.1 za wynagrodzeniem określonym w §16 niezależnie od tego czy ww. roboty i czynności zostały lub nie zostały przewidziane w kosztorysach ofertowych.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, zatwierdzonym przez zamawiającego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zna istniejący tam stan faktyczny.

II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§ 5

1.Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy realizacji robót:

a. termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu  budowy,

b. termin przekazania terenu budowy nie później niż siedem dni po zawarciu umowy,

c. termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30 wrzesień 2007 roku.

Zamawiający ze względu na charakter robót budowlanych całość zadania postanowił podzielić na następujące etapy realizacyjne:

1.1.  ETAP I  zadania inwestycyjnego polega na wykonaniu niżej wymienionych

elementów robót:

- rurociąg tłoczny z rur PE PEHD   l = 1798,20

- roboty drogowe

- przepompownie ścieków 4 kpl

- zagospodarowanie terenu przepompowni

- roboty elektryczne

- kanał grawitacyjny PCW Dn 200 mm l = 520 m

- roboty drogowe związane z budową kanału grawitacyjnego

Przewidywany termin realizacji I etapu 30.06.2007 r.

1.2.  II ETAP zadania inwestycyjnego polega na wykonaniu niżej wymienionych

elementów robót:

- kanał grawitacyjny PCW Dn 200 mm l = 271,5 m

- roboty drogowe związane z budową kanału grawitacyjnego

- przykanalik sanitarny PCW Dn 160 mm l = 58m / 10 szt

- roboty drogowe

- przykanalik sanitarny PCW Dn 200 mm l = 121,5m / 3 szt

- roboty drogowe

Przewidywany termin realizacji II etapu 30.09.2007 r.

W  podanych wyżej etapach będą realizowane faktury przejściowe aż do zakończenia całej inwestycji.

Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zakresu rzeczowo – finansowego z punktu 1.2 w przypadku nie zapewnienia środków finansowych na realizacje powyższego zakresu ze strony Zamawiającego.

O możliwości przystąpienia do realizacji zakresu rzeczowo-finansowego z punktu 1.2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 15.04.2007 r.

3.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w ust.1 c, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z przyczyn niezależnych od umawiających się Stron.

Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy do dziennika budowy umieszczone nie później niż w ciągu trzech dni od czasu zaistnienia takich okoliczności.

- § 6

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ................................................................................................

2.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ..............................................................................................

- § 7

1.Nie później niż w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz  niezbędne pozwolenia.

2.Nie później niż w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru niezbędnych mediów technicznych.

- § 8

- 1.Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą:

- a) złożone w siedzibie Wykonawcy lub

- b) złożone u Kierownika budowy albo osoby zastępującej Kierownika budowy lub,

- c) zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

- 2. Wykonawca na obowiązek powiadomić o zmianie siedziby. W przypadku uchybienia temu, doręczenia i wezwania skierowane na ostatni adres, uznaje się za skuteczne.

- § 9

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczać teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami.

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

5.Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego cesję praw polisy ubezpieczeniowej określonej w pkt. 4 z tytułu wszelkich ryzyk budowy w zakresie szkód poniesionych przez Zamawiającego, w terminie do dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy  od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

- § 10

1.Wykonawca w pełni odpowiada za zastosowane materiały i urządzenia przy użyciu których będzie realizował przedmiot umowy.

2Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, oraz jakościowym wymaganiom określonym w projektach budowlanych i projektach wykonawczych.

3Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- 4.Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót, lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń wykonawca zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację eksperta.

- §11

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców /do 10 % wartości/. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć jakiejkolwiek części robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy podwykonawcom nie zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2.Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących tych podwykonawców.

3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- § 12

1.Wykonawca zapewnia wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń wbudowanych, atesty i certyfikaty materiałów i urządzeń oraz protokóły pomiaru skuteczności działania urządzeń i instalacji.

- § 13

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2.Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- § 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie wyszczególnionej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie wybranej przez wykonawcę a tj.

………………………………………………………………………………….

2.Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3.70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione lub zwrócone w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego i potwierdzonego protokółem, końcowego odbioru przedmiotu umowy, a 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane w formie pieniężnej w celu pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwolnione (lub zwrócone) w ciągu 14 dni po upływie terminu rękojmi.

4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez złożenie gwarancji bankowej, zwolnienie 70% zabezpieczenia nastąpi poprzez wydanie dokumentu gwarancyjnego. Zamawiający zwolni ww. część zabezpieczenia dopiero po dokonaniu przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi (30% kwoty zabezpieczenia).

III. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 15

1.Gotowość do odbiorów robot zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu, wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie trzech dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2.Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót innych, niż wymienione w ust.1, a w szczególności gotowość do odbioru częściowego i końcowego, w formie pisemnej.

3.Przedmiotem odbioru częściowego są etapy robót, określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".

5.Odbiór robót innych, niż wymienione w ust 1, dokonywany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w sposób zgodny z § 8 a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach Komisji.

6.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy - w ciągu pięciu dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru częściowego.

7.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy - w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

7.1 .Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

7.2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej  na koszt Wykonawcy,

7.3.jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8..Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte  do usunięcia wad.

9.Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót innych niż wymienione w ust. 1, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

11.Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego odbioru robót oraz odpowiednio protokółu usunięcia wad w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 14 niniejszej umowy.

12.Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru wykonanych robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę ostatecznego odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.

IV. WYNAGRODZENIE

§ 16

1.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ………………zł (słownie złotych ……………w terminach określonych niniejsza umową:

1.1 w terminie do dnia……………………..za zakres rzeczowy…………………….na kwotę ………………………………………..zł

1.2 w terminie do dnia……………………..za zakres rzeczowy…………………….na kwotę ………………………………………..

2.Do kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, doliczony zostanie podatek VAT (podatek od towarów i usług) w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury.

3.Jeżeli w toku realizacji inwestycji wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie umowy, będą one przedmiotem odrębnego zamówienia/umowy/ z zachowaniem przepisu art. 67 ust.5 Prawa Zamówień Publicznych.

4.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 3 ustalone zostanie w oparciu o stawki i narzuty określone przez Wykonawcę w wykazie stawek i narzutów stanowiącym Załącznik nr 7 do oferty Wykonawcy.

§ 17

Wynagrodzenie ryczałtowe netto, o którym mowa w § 16 ust 1 nie podlega waloryzacji.

§ 18

1.Strony niniejszej umowy postanawiają, iż rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane przejściowo w układzie narastającym.

2.Rozliczenie przejściowe robót będzie następowało na podstawie protokółów częściowego odbioru robót za wykonane etapy robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.Podstawą dokonania płatności będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokółu częściowego odbioru robót, uwzględniającego zaawansowanie robót w układzie narastającym.

4.Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe w 3 – ech egzemplarzach za wykonane i uzgodnione w harmonogramie etapy robót.

5.Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót Wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych.

6.Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy, suma faktur VAT, o których mowa w ust 3, nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

Po osiągnięciu tej wartości następną płatnością będzie rozliczenie końcowe na podstawie końcowej faktury VAT.

§ 19

Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego bezusterkowego odbioru robót, zatwierdzony przez Zamawiającego .

§ 20

1.Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktur, o których mowa w § 18 ust. 3, w terminie do 30 dni, licząc od daty ich złożenia Zamawiającemu

2.Pierwsza faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego robót o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w  § 16 ust. 1.

3.Należność z tytułu faktur płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze.

4.Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważa się datę wysłania przez Zamawiającego przelewu bankowego.

5.Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

V. KARY UMOWNE

§ 21

1.Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §16 ust.1 i nazywanego niżej "wynagrodzeniem" w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a.za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 10 %  wynagrodzenia za pierwszy dzień zwłoki oraz  0,1% wynagrodzenia za każdy następny dzień zwłoki;

b)	za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)za odstąpienie  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia.

1.2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia. Kara umowna nie obowiązuje,jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 22 ust. 1.

1.3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach  ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokości kar umownych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 22

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b.Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż siedem dni.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

a. nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie dwudziestu jeden dni od upływu umownego terminu na zapłatę faktur,

b. odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny

c. nie przystąpi do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie,   o którym mowa w § 5.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a.	w terminie do siedmiu dni  od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku , według stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony winnej odstąpienia.

c.	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, które nie są objęte niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d.	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do dwudziestu jeden dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a.	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b.	odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. c.

c.	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów budowy, urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,  które nie zostały rozliczone w inny sposób, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych urządzeń,

d.  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

INNE POSTANOWIENIA

§ 23

1. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty wykonawcy, a w szczególności cenę ostateczną.

2.Niniejsza umowa stanie się nieważna w części wykraczającej poza przedmiot zamówienia określony  w SIWZ.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2.Umowa niniejsza została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, a następujące dokumenty stanowią jej integralną część, z następującym zastrzeżeniem: Nw. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające, ale w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności pomiędzy nimi decydujące są postanowienia zawarte w niniejszej umowie, a następnie wg niżej ustanowionego porządku hierarchii ważności:

1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2 - Projekty budowlano wykonawcze

3 - Oferta Wykonawcy z dnia .........................,

4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy, zatwierdzony przez   Zamawiającego.

§ 25

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 28

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

Zał. 1.	Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zał. 2. 	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zał. 3..	Projekty  budowlane i wykonawcze.

Zał. 4.	Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Zał. 5.	Oferta Wykonawcy.

Zał. 6	Dokument gwarancyjny.

Zał. 7      Wykaz stawek i narzutów

Wykonawca:                                                                       Zamawiający:

HARMONOGRAM                        Załącznik nr 1 do umowy

ZESTAWIENIE  RZECZOWO - FINANSOWE

### ROBÓT  PRZEWIDZIANYCH  DO  WYKONANIA   DO DNIA   30 . 07 . 2007 R

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANAŁEM GRAWITACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI  JASIEŃ

| Lp. | Nazwa elementu robót | Wartość elementu netto | Wartość elementu brutto | IV kw 2006 | I kw 2007 | II kw 2007 | III kw 2007 | Dni | Termin płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REALIZACJI I ETAP ZADANIA INWESTYCYJNEGO polegającego na wykonaniu niżej wymienionych elementów robót: - rurociąg tłoczny z rur PE PEHD l = 1798,20 - roboty drogowe - przepompownie ścieków 4 kpl - zagospodarowanie terenu przepompowni - roboty elektryczne - kanał grawitacyjny PCW Dn 200 mm l = 520 m - roboty drogowe związane z budową kanału grawitacyjnego |  |  | 500000,00 |  |  |  |  | 30.11.2006 |
| 2. | REALIZACJI II ETAP ZADANIA INWESTYCYJNEGO polegającego na wykonaniu niżej wymienionych elementów robót: - kanał grawitacyjny PCW Dn 200 mm l = 271,5 m - roboty drogowe związane z budową kanału grawitacyjnego - przykanalik sanitarny PCW Dn 160 mm l = 58m / 10 szt - roboty drogowe - przykanalik sanitarny PCW Dn 200 mm l = 121,5m / 3 szt - roboty drogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga : Gmina Jasień w roku 2006 ma zabezpieczone w planie finansowym 500 000,00 zł na płatność częściową za wykonanie w/w zadania inwestycyjnego.

Sporządził : ………………………

Data ……………………………….

Załącznik nr 4 do umowy nr ........

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego:

- ubezpieczy roboty realizowane na terenie bodowy od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej u wybranego przez siebie ubezpieczyciela,

- wykona roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia zbędne dla normalnego użytkowania terenu oraz pozostawi teren jako budowy czysty i nadający się do użytkowania /pas roboczy/,

- zorganizuje dozór terenu budowy, będzie strzegł mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewni warunki bezpieczeństwa określone w przepisach szczególnych,

- Na każde żądanie Zamawiającego będzie go niezwłocznie informował o źródłach zaopatrzenia w podstawowe materiały.

- Pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego – w wypadku nie wykonania powyższego  zarzutu po zakończeniu robót,

- Zapewni na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót, które winno być utrzymane tak długo jak wymaga Zamawiający dla zachowania ilości i jakości robót, w tym strzeżenia robót,

- Na żądanie Zamawiającego udzieli informacji o personelu nadzorującym budowę oraz przedłoży zestawienie ilości zatrudnionych robotników  oraz informacje o pracującym na budowie sprzęcie.

- Pracownicy Wykonawcy winni posiadać ubranie robocze z widocznym znakiem lub nazwą firmy Wykonawcy, pozwalającym na zidentyfikowanie,

- Zapewni geodezyjne wytyczenie obiektu oraz obsługę geodezyjną w pełnym zakresie w czasie realizacji inwestycji.

- Jest zobowiązany do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających – jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przerwie roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, odpłatnie zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

10)W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca je doprowadzi do stanu poprzedniego.

11)Przygotuje dokumentację powykonawczą inwestycji.

Wykonawca:                                                              Zamawiający:

Załącznik  nr 7  do umowy

WYKAZ  STAWEK  I  NARZUTÓW  DO  KOSZTORYSU OFERTOWEGO .

| Pozycja | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna | r-g/zł |  |
| 2. | Koszty zakupów materiałów (M) Kz | % |  |
| 3. | Koszty pośrednie (R + S) Kp | % |  |
| 4. | Zysk (R + S) Z | % |  |

Ceny  pracy sprzętu zgodnie ze : ..................................................................................

........................................................................................................................................

Podpisano

.............................................

upoważniony przedstawiciel